РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2018 года     № 209

с. Дубовское

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Дубовского района «Управление муниципальными финансами и

создание условий для эффективного управления муниципальными

финансами» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского района от 12.02.2018 года №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского района Ростовской области», Администрация Дубовского района Ростовской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Дубовского района от 11.10.2013 №885, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкина.

Глава Администрации

Дубовского района                                                                        Н.П. Кириллова

Верно:

Управляющий делами

Администрации Дубовского района                                             Н.В. Мищенко

Постановление вносит
Финансовый отдел Администрации

Дубовского района

8-863-77-5-11-57

Приложение к Постановлению

Администрации Дубовского района от 21 марта 2018 № 209

Отчет

по муниципальной программе Дубовского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

Муниципальная программа Дубовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Дубовского района от 11.10.2013 № 885 (далее - Программа).

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачами Программы являются – проведение эффективной бюджетной политики, совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Ведомственные целевые программы в рамках Программы не реализуются.

Ответственным исполнителем Программы является Финансовой отдел Администрации Дубовского района.

Соисполнителей по Программе нет.

Программа содержала следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»;

- Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Дубовского района»;

- Подпрограмма 4 «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»»;

- Подпрограмма 5 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Дубовского района»;

- Подпрограмма 6 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов сельских поселений, входящих в состав Дубовского района»;

- Подпрограмма 7 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».

В целях реализации постановления Администрации Дубовского района от 02.09.2013 № 745 приказом Финансового отдела Администрации Дубовского района от 30.12.2016г. №34 утвержден План реализации муниципальной программы Дубовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2017 год.

Для своевременного выполнения мероприятий программы и достижения ожидаемых результатов ежеквартально проводился анализ и мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы Дубовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Дубовского района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовались в течение 2017 года на постоянной основе.

Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

Принято постановление Администрации Дубовского района от 27.02.2017 №91 «Об утверждении бюджетного прогноза Дубовского района на период 2017-2022 годов».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2017 год предусмотрено 7 049,2 тыс. рублей. По итогам 2017 года заключено 30 договоров на сумму 474,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7 037,6 тыс. рублей, или 99,8%. Неисполнение по данной подпрограмме обусловлено наличием текущей кредиторской задолженности за декабрь 2017 года.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы – представление Главе Дубовского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Дубовское районное Собрание депутатов проекта решения «О бюджете Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» исполнено в установленный срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Дубовского района» (далее – подпрограмма 3) расходы бюджета Дубовского района не предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы – принятие постановления Администрации Дубовского района о привлечении заемных средств не исполнено из-за отсутствия потребности в привлечении заемных средств.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по итогам 2017 года показатели объема муниципального долга, предусмотренные в местном бюджете на 2017 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – подпрограмма 4) расходы бюджета Дубовского района не предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы – внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района выполнено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Дубовского района» (далее – подпрограмма 5) расходы бюджета Дубовского района не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 5 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

Контрольное событие данной подпрограммы – подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Дубовского района» исполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав Дубовского района» (далее – подпрограмма 6) на 2017 год предусмотрено 501,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 501,6 тыс. рублей, или 100 %.

Основные мероприятия подпрограммы 6 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы – представление в полном объеме дотаций на сбалансированность сельских поселений, входящих в состав Дубовского района, в соответствии с утвержденным порядком исполнялось весь отчетный период в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» (далее – подпрограмма 7) расходы бюджета Дубовского района не предусмотрены.

Все основные мероприятия подпрограммы 7 и контрольное событие исполнены в установленные сроки.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2017 ГОД

Основными результатами реализации Программы стали:

- формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

- организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения расходных обязательств Дубовского района;

- оптимальная долговая нагрузка с созданием механизма и условий для оценки эффективности бюджетных расходов;

- создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета.

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности в связи с ежемесячным мониторингом кредиторской задолженности;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы достигнуты:

Принято решение Дубовского районного Собрания депутатов от 28.12.2017 № 177 «О бюджете Дубовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с обеспечением сбалансированности.

Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Дубовского района за 2017 год направлен в министерство финансов Ростовской области. Годовая бухгалтерская отчетность представлена в установленные сроки. В отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2017 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Организация бюджетного процесса и исполнения местного бюджета осуществляется Финансовым отделом Администрации Дубовского района, который ведет постоянную работу по совершенствованию бюджетного процесса.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Дубовского района.

Выполнение целевых показателей Программы представлены в таблице №1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

Результаты реализации Программы представлены в таблице №2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ».

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в таблице №3.

Сведения об использовании средств бюджета района, федерального, областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлены в таблице №4.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены:

в таблице №5 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Дубовского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году»;

в таблице №6 «Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Дубовского района в отчетном году».

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Целями подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» являются: создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.

Достижение поставленных целей позволяет обеспечить формирование бюджета в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Дубовского района, обеспечивает стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств, повышает обоснованность, эффективность и прозрачность бюджетных расходов.

Районная налоговая политика направлена на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и нормативной правовой базы по вопросам налогообложения;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов;

реструктуризации задолженности по платежам в бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках выполнения поставленной задачи по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов обеспечено:

формирование «программного» бюджета на основе муниципальных программ Дубовского района. Проведение оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ с последующей оптимизацией расходов бюджета района;

планирование расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период исключительно на основе бюджетных правил;

оптимизация расходов в соответствии с «дорожными картами» изменений в отраслях социальной сферы Дубовского района, направленных на повышение их эффективности, оптимизацию сети муниципальных учреждений Дубовского района;

повышение адресности социальной поддержки граждан. Для достижения максимального социального эффекта оказание такой поддержки должно основываться на критерии нуждаемости граждан;

формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения.

Исполнителем подпрограммы 1 является Финансовый отдел Администрации Дубовского района.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, способствовало достижению следующих результатов:

В рамках исполнения основного мероприятия «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Дубовского района и снижение недоимки» обеспечено эффективное администрирование доходов бюджета Дубовского района, что способствует закреплению функций контроля поступления доходов в бюджет района за органами исполнительно-распорядительной власти Дубовского района.

В целях повышения эффективности поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращения недоимки в консолидированный бюджет Дубовского района реализуется План мероприятий Администрации Дубовского района по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Дубовского района, проводятся заседания Координационной группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. За 2017 год проведено 4 заседания Координационной группы.

В рамках исполнения основного мероприятия «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительными органами муниципальных образований Дубовского района» проводится оценка эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами.

В соответствии с установленным Администрацией Дубовского района порядком оценки эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами Дубовского района о налогах, местные налоговые льготы проводится обязательная оценка на предмет их бюджетной и социальной эффективности. При низкой оценке бюджетной и (или) социальной эффективности налоговых льгот в представительные органы сельских поселений, входящих в состав Дубовского района, вносятся предложения, предусматривающие отмену указанных налоговых льгот.

По результатам проведенной оценки по итогам 2017 года подавляющее большинство установленных налоговых льгот имели высокую бюджетную и (или) социальную эффективность, что подтверждает эффективность принимаемых мер местного налогового стимулирования.

В рамках исполнения основного мероприятия «Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами» в условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает актуальность повышения качества планирования и исполнения бюджета района.

Для этого в рамках основного мероприятия предусмотрена реализация мер, включающих:

составления бюджета района на основе программного подхода;

применение программной бюджетной классификации;

включение ассигнований бюджета района в проекты муниципальных программ Дубовского района по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства только с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств.

Бюджет Дубовского района сформирован на основе 21 муниципальной программы Дубовского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 740 738,3 тыс. рублей. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Дубовского района, составила 96,0% в общем объеме расходов районного бюджета.

Подпрограммой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

В целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период принято постановление Администрации Дубовского района от 27.02.2017 №91 «Об утверждении бюджетного прогноза Дубовского района на период 2017-2022 годов».

Целями подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» являются: нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета района, формирование бюджетной отчетности

Достижение поставленных целей позволяет своевременно обеспечить разработку и направление Главе Дубовского района проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период с учетом соответствующих требований бюджетного законодательства, проекта решения об отчете об исполнении бюджета района, так же качественно организовать исполнение бюджета района.

Исполнителем подпрограммы 2 является Финансовый отдел Администрации Дубовского района.

В рамках подпрограммы реализовано четыре основных мероприятия.

В рамках исполнения основного мероприятия «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» своевременно и качественно разработаны нормативные правовые акты Дубовского района.

В части совершенствования бюджетного процесса изданы следующие нормативные акты:

Постановление Администрации Дубовского района от 05.10.2017 №609 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Дубовского района на 2018 – 2020 годы»;

Приказ Финансового отдела Администрации Дубовского района от 16.01.2018 №1 «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений на 2018 год»;

Решение Дубовского районного Собрания депутатов от 28.12.2017г. №178 «О внесении изменений в Решение Дубовского районного Собрания депутатов от 22.08.2007 №159 "О бюджетном процессе в Дубовском районе»;

Решение Дубовского районного Собрания депутатов от 25.08.2017г. №164 «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления в Дубовском районе Ростовской области»;

Постановление Администрации Дубовского района от 25.07.2017 № 430 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района от 30.12.2011 №1040 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

Постановления Администрации Дубовского района от 29.11.2017 № 807 и от 29.12.2017 №920 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района от 09.10.2015 №534 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дубовского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Ключевым условием разработки проекта бюджета является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов. Важным элементом также является методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта местного бюджета.

Для своевременного формирования местного бюджета принято постановление Администрации Дубовского района от 20.06.2017 № 349 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В установленные сроки до ответственных исполнителей муниципальных программ Дубовского района доведены предельные объемы расходов на реализацию муниципальных программ Дубовского района на 2018 год на плановый период 2019-2020 годов.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства организованы и проведены публичные слушания по проекту решения Дубовского районного Собрания депутатов «О бюджете Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» - 08.12.2017.

В целях реализации с 1 января 2017 года решения о местном бюджете принято постановление Администрации Дубовского района от 27.01.2017 № 43 «О мерах по реализации Решения Дубовского районного Собрания депутатов от 27.12.2016 №110 «О бюджете Дубовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета осуществляется в сроки, установленные приказом Финансового отдела от 25.07.2013 №31 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета».

На реализацию данного мероприятия расходы местного бюджета не предусмотрены.

В рамках реализации основного мероприятия «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Дубовского района» в 2017 году было предусмотрено формирование резервного фонда Администрации Дубовского района и своевременное предоставление бюджетных средств по решениям Администрации Дубовского района для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета района в процессе формирования проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Расходование резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации Дубовского района от 04.06.2007 № 249 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда бюджета района на финансирование непредвиденных расходов местного бюджета».

За 2017 год в соответствии с постановлениями Администрации Дубовского района из резервного фонда Администрации Дубовского района при плане 52,1 тыс. рублей выделение не производилось.

По данному мероприятию в 2017 году соблюдено требование бюджетного законодательства – объем резервного фонда не превышает 3 процента общего объема расходов бюджета района.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Дубовского района» предусмотрены расходы в сумме 7 049,2 тыс. рублей на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, израсходовано – 7 037,6 тыс. рублей, или 99,8%. По итогам 2017 года заключено 30 договоров на сумму 474,5 тыс. рублей. Неисполнение по данной подпрограмме обусловлено наличием текущей кредиторской задолженности за декабрь 2017 года.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация планирования и исполнения расходов бюджета района» осуществлялось планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной финансовым отделом Администрации Дубовского района методики, исходя из необходимости исполнения действующих расходных обязательств, принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации, а также при соблюдении установленных бюджетных ограничений, в том числе при условии и в пределах оптимизации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период финансовый отдел Администрации Дубовского района:

составляет проект показателей расходов бюджета района;

ведет реестр расходных обязательств Дубовского района;

организует методологическое руководство работой главных распорядителей средств бюджета района при подготовке проекта бюджета района;

доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета района.

Результатом реализации данного мероприятия является мониторинг информации о ходе исполнения бюджета района на основе аналитической системы основных показателей исполнения, который служит инструментом для принятия муниципальных управленческих решений, обеспечения открытости и прозрачности процессов управления муниципальными финансами.

Финансовым отделом Администрации Дубовского района обеспечивается проведение регулярной оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации Дубовского района от 10.08.2011 № 23 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета».

В целях реализации вышеуказанного приказа и повышения качества финансового менеджмента Финансовым отделом за 2016 год и за 1 полугодие 2017 года проводился мониторинг качества управления финансами по главным распорядителям средств местного бюджета.

По итогам оценки сформированы рейтинги главных распорядителей средств местного бюджета. В зависимости от набранных баллов в рейтинге присваивается место. Результаты проведенного мониторинга размещены на официальном сайте Администрации Дубовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета района позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений бюджетного сектора.

Финансовым отделом в 2017 году проведены проверки годовой отчетности главных распорядителей средств местного бюджета за 2016 год.

Нарушений при заполнении форм ежемесячной и ежеквартальной бухгалтерской и бюджетной отчетности, а также нарушений сроков сдачи отчетности в течение 2017 года не установлено.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

Контрольное событие Подпрограммы исполнено в установленные сроки:

сопроводительным письмом от 28.04.2017 №70/1864 в Дубовское районное Собрание депутатов направлен проект решения «Об отчете об исполнении бюджета Дубовского района за 2016 год» с приложением документов согласно статьи 51 Решения Дубовского районного Собрания депутатов от 22.08.2007 № 159    «О бюджетном процессе в Дубовском районе» в срок не позднее 01.05.2017 года;

сопроводительным письмом от 31.10.2017 №70/4933 в Дубовское районное Собрание депутатов направлен проект решения «О бюджете Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в установленные сроки.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Дубовского района» является эффективное управление муниципальным долгом Дубовского района с выполнением следующих задач:

- достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Дубовского района;

- минимизация стоимости заимствований,

- выполнение финансовых обязательств по заключенным кредитным договорам и соглашениям.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Дубовского района, управления муниципальным долгом Дубовского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» предусматривается обеспечение привлечения заемных средств для финансирования дефицита бюджета района и (или) погашения долговых обязательств Дубовского района на условиях привлечения заемных средств в случае необходимости и с правом досрочного погашения, соблюдение бюджетных ограничений по нормативу муниципального долга и расходам на его обслуживание.

Расходы бюджета Дубовского района на данное мероприятие не предусмотрены.

В рамках реализации основного мероприятия «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Дубовского района» предполагается планирование расходов бюджета района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Дубовского района по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Дубовского района в случае необходимости.

Расходные обязательства Дубовского района на обслуживание муниципального долга Дубовского района определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов, а также планируемых заимствований в соответствии с объемами привлекаемых средств, сроками их возврата, процентными ставками.

Расходы бюджета Дубовского района на данное мероприятие в 2017 году не планировались.

Контрольное событие подпрограммы – принятие постановления Администрации Дубовского района о привлечении заемных средств не исполнено из-за отсутствия потребности в привлечении заемных средств.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по итогам 2017 года показатели объема муниципального долга, предусмотренные в местном бюджете на 2017 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

Целью подпрограммы 4 «Внедрение государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»  является внедрение и развитие в Дубовском районе информационной системы, которая позволит существенно повысить качество финансового менеджмента и контроля, обеспечить эффективную интеграцию с федеральными и областными информационными системами, а также предоставит гражданам возможность получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах бюджета района, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

В рамках подпрограммы реализуется 1 основное мероприятие: «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района на уровне муниципальных образований района».

Контрольное событие подпрограммы в 2017 году выполнено.

Целью подпрограммы 5 «Совершенствование системы
распределения и перераспределения финансовых ресурсов
между уровнями бюджетной системы Дубовского района» является обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между бюджетом района и бюджетами сельских поселений и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района.

В рамках подпрограммы реализуется 1 основное мероприятие: «Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Дубовского района».

Контрольное событие данной подпрограммы – подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Дубовского района» исполнено в установленные сроки. На основании представленного проекта принято Решение Дубовского районного Собрания депутатов от 25.08.2017г. №164 «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления в Дубовском районе Ростовской области»;

Целью подпрограммы 6 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав Дубовского района» является поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений и содействие сбалансированности местных бюджетов.

Для достижения цели подпрограммы в 2017 году обеспечено решение следующих задач:

-  повышение бюджетной обеспеченности сельских поселений.

- предоставление финансовой помощи из бюджета района в виде дотаций бюджетам сельских поселений в целях сбалансированности.

В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Дубовского района» предусмотрено предоставление дотаций бюджетам сельских поселений на сбалансированность.

Распределение дотаций в 2017 году осуществлялось с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Областным законом от 26.12.2016 № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области», решением Дубовского районного Собрания депутатов от 25.08.2017 № 164 «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления в Дубовском районе Ростовской области».

Расходы бюджета Дубовского района на данное мероприятие составили 501,6 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям.

Обеспечение своевременного перечисления дотаций в течение финансового года, позволило обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение бюджетов сельских поселений, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность финансирования первоочередных расходных обязательств.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности сельских поселений, входящих в состав Дубовского района» предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Администрации Дубовского района в случае образования дисбалансов бюджетов сельских поселений, входящих в состав Дубовского района.

В целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений и мониторинга финансового состояния бюджетов сельских поселений проводилась регулярная оценка ожидаемого исполнения бюджетов 13-ти сельских поселений, а также мониторинг наличия просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений.

В рамках осуществления мероприятия Финансовым отделом Администрации Дубовского района проводился анализ долговой нагрузки сельских поселений, проводились совещания-пропуски для сельских поселений, входящих в состав Дубовского района, разрабатывались рекомендации органам местного самоуправления сельских поселений, направленные на снижение объема муниципального долга, включающие обязательное принятие муниципалитетами мер по сбалансированности исполнения бюджетов.

Исполнение контрольного события подпрограммы – представление дотаций на сбалансированность сельским поселениям, входящих в состав Дубовского района обеспечило сбалансированность местных бюджетов, отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений.

Целью подпрограммы 7 «Содействие повышению
качества управления муниципальными финансами» является повышение качества бюджетного процесса сельских поселений, входящих в состав Дубовского района.

В рамках реализации основного мероприятия «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на уровне сельских поселений, входящих в состав Дубовского района» предусмотрено оказание методологической помощи сельским поселениям по вопросам осуществления бюджетного процесса, в том числе:

ежегодная экспертиза принятых бюджетов и решений о внесении в них изменений на соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

мониторинг сроков внесения проектов решений о местных бюджетах на рассмотрение представительных органов сельских поселений и их принятие в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

мониторинг соблюдения сельскими поселениями условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района, наличия просроченной кредиторской задолженности, прироста налоговой задолженности в консолидированный бюджет Дубовского района, финансового состояния местных бюджетов в целом;

разработка методических рекомендаций и направление методологических писем сельским поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне;

проведение совещаний по вопросам планирования и исполнения бюджетов;

согласование Финансовым отделом Администрации Дубовского района претендентов на замещение вакантных должностей руководителей финансово-экономических служб администраций сельских поселений;

выезды в сельские поселения для рассмотрения вопросов организации бюджетного процесса.

В рамках реализации мероприятия «Оценка качества управления муниципальными финансами» предусмотрено проведение оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, являющейся инструментом мотивации органов местного самоуправления к повышению эффективности управления муниципальными финансами и совершенствование этой оценки.

В 2017 году оценка проводилась по следующим направлениям: соблюдение бюджетного законодательства, качество бюджетного планирования и полнота исполнения бюджета, прозрачность бюджетного процесса, состояние муниципального долга, управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг, финансовые взаимоотношения района с поселениями.

По итогам оценки 2016 года, проводимой в 2017 году, формировался рейтинг сельских поселений. В зависимости от набранных баллов в рейтинге сельским поселениям присвоена степень качества управления муниципальными финансами. Результаты рейтинга размещены на официальном сайте Администрации Дубовского района в сети «Интернет».

В целях стимулирования органов местного самоуправления сельских поселений к улучшению качества управления бюджетным процессом предусмотрено предоставление лучшим в этой сфере муниципальным образованиям грантов и дипломов Администрации Дубовского района в порядке, установленном Администрацией Дубовского района.

Вопросы качества планирования и исполнения бюджетов сельских поселений, которых по итогам проведенной оценки качества управления бюджетным процессом присуждена III степень, характеризующая ненадлежащее качество управления бюджетным процессом, находятся на особом контроле в финансовом отделе Администрации Дубовского района.

В рамках реализации мероприятия «Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами» предусмотрено использование мер муниципального регулирования, в том числе:

стимулирующего характера через выделение грантов сельским поселениям, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества, в порядке, установленном Администрацией Дубовского района.

Объем грантов за I степень качества управления бюджетным процессом на 2017 год не предусмотрен.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение 2017 года принято 1 постановление Администрации Дубовского района о внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района от 11.10.2013 №885 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Изменения внесены в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования Программы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа рассчитана на период до 2020 года. Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ Дубовского района. Она является «обеспечивающей», то есть, ориентирована через развитие правового регулирования и методического обеспечения на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

Реализация Программы обеспечивает создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Дубовского района, сбалансированность бюджетов муниципальных образований Дубовского района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов.

Таблица 1

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшеству-ющий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | да | да |
| 2. | Качество управления финансами Дубовского района, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | III | III | III |
| 3. | Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам сельских поселений из бюджета района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 40 640,2 | 501,6 | 501,6 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дубовского района | тыс. рублей | 123 359,2 | 113 269,6 | 115 280,5 |
| 1.2. | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Дубовского района, в общем объеме расходов бюджета района | процентов | 94,3 | 95,8 | 96,0 |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета района | процентов | 84,9 | 100,0 | 99,0 |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Дубовского района» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Дубовского района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Дубовского района в объеме расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Дубовского района | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 5. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Дубовского района» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Темп роста объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений, входящих в состав Дубовского района, в «денежной» форме | процентов | 96,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Доля дотаций, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме дотаций, субсидий и субвенций | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав Дубовского района» |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Дубовского района | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Количество сельских поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество сельских поселений, входящих в состав Дубовского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | штук | 2 | 6 | 2 |
| 7.2. | Доля сельских поселений, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов | процентов | 61,5 | 38,5 | 38,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Дубовского района и снижением недоимки |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | на постоянной основе |  | 1 января 2017 г. |  | на постоянной основе |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация механизмов контроля за исполнением консолидированного бюджета Дубовского района и снижением недоимки отражены в Постановлении Администрации Дубовского района от 02.12.2013 №999 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизации расходов, а также сокращение муниципального долга в Дубовском районе до 2022 года». За 2017 проведено 4 заседания Координационной группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. Несмотря на проведенные мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, в 2017 году произошло снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района на 6,5% к факту 2016 года, что обусловлено поступлением в 2016 году разовых доходов по НДФЛ в связи с погашением задолженности за прошлые годы ООО «Племагрофирма «Андреевская». Увеличение поступлений отмечается по следующим налогам: единому сельскохозяйственному налогу – на 1,3 млн. рублей, налогу на имущество физических лиц – на 1,0 млн. рублей, земельному налогу – на 3,8 млн. рублей, государственной пошлине – на 0,8 млн. рублей, налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 0,1 тыс. рублей, , доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества – на 0,2 млн. рублей, доходам от реализации имущества – на 0,3 млн. рублей. |  |  | - |  |
|  | 2. | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительными органами муниципальных образований Дубовского района |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | на постоянной основе |  | 1 января 2017 г. |  | на постоянной основе |  | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Произведено сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |  | - |  |
|  | 3. | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017г. |  | формирование и исполнение бюджета Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет на 2017 год и плановый период сформирован на основе программно-целевого метода (21 муниципальная целевая программа), доля расходов бюджета района в рамках программ в 2017 году по плану составила -95,8%, по факту -96,0%. |  |  | - |  |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017г. |  | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Дубовского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов Финансового отдела Администрации Дубовского района по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2017 года приняты следующие нормативные правовые акты: - Постановление Администрации Дубовского района от 05.10.2017 №609 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Дубовского района на 2018 – 2020 годы»; - Приказ Финансового отдела Администрации Дубовского района от 16.01.2017 №1 «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений на 2017 год»; - Решение Дубовского районного Собрания депутатов от 28.12.2017г. №178 «О внесении изменений в Решение Дубовского районного Собрания депутатов от 22.08.2007 №159 "О бюджетном процессе в Дубовском районе»; - Решение Дубовского районного Собрания депутатов от 25.08.2017г. №164 «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления в Дубовском районе Ростовской области»; - Постановление Администрации Дубовского района от 25.07.2017 № 430 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района от 30.12.2011 №1040 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»; - Постановления Администрации Дубовского района от 29.11.2017 № 807 и от 29.12.2017 №920 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района от 09.10.2015 №534 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дубовского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» |  |  | - |  |
|  | 2. | Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Дубовского района |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Дубовского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по постановлениям Администрации Дубовского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | своевременное выделение бюджетных средств по постановлениям Администрации Дубовского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  | - |  |
|  | 3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Дубовского района |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | При плановых назначениях в объеме 6 547,6 тыс. рублей исполнение составило 6 536,0 тыс. рублей, или 99,8%. По итогам 2017 года заключено 30 договоров на сумму 474,5 тыс. рублей. Неисполнение обусловлено наличием текущей кредиторской задолженности за декабрь 2017г. |  |  | - |  |
|  | 4. | Основное мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета района |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета района | Подготовлен проект решения «Об отчете об исполнении бюджета Дубовского района за 2016 год» с приложением документов; Своевременное представление Главе Дубовского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Дубовское районное Собрание депутатов проекта решения "О бюджете Дубовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы"; - Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета района; Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами за 2016 год – размещены на сайте Администрации Дубовского района; Бюджетная отчетность в течении всего 2017 года представлялась в министерство финансов Ростовской области в установленные сроки, с одновременным размещением на сайте Администрации Дубовского района. |  |  | - |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Дубовского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | сохранение объема муниципального долга Дубовского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | В 2017 году муниципальный долг Дубовского района отсутствовал. |  |  | - |  |
|  | 2. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Дубовского района |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Дубовского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | расходы на обслуживание муниципального долга исполнены в полном объеме |  |  | - |  |
|  | Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Основное мероприятие 4.1. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района на уровне муниципальных образований района |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 1 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований Дубовского района выполнены | внедрению единой информационной системы управления общественными финансами на уровне муниципальных образований области в 2017 году обеспечено в полном объеме |  |  | - |  |
|  | Подпрограмма 5. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Основное мероприятие 5.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Дубовского района |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Ростовской области, от субсидий к дотациям, в том числе путем оптимизации части субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области, что будет способствовать снижению рисков несбалансированности местных бюджетов | На основании представленного в установленные сроки проекта Решения принято Решение Дубовского районного Собрания депутатов от 25.08.2017г. №164 «О межбюджетных отношениях органов местного самоуправления в Дубовском районе Ростовской области» |  |  | - |  |
|  | Подпрограмма 6. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Основное мероприятие 6.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Дубовского района |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | С 2017 года полномочия по расчету и перечислению дотации на выравнивание осуществляется министерством финансов Ростовской области |  |  | - |  |
|  | 2. | Основное мероприятие 6.2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, входящих в состав Дубовского района |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений | Представление в полном объеме дотаций на сбалансированность сельским поселениям, входящих в состав Дубовского района. В рамках осуществления мероприятия Финансовым отделом Администрации Дубовского района проводился анализ долговой нагрузки сельских поселений, проводились совещания-пропуски для сельских поселений, входящих в состав Дубовского района, разрабатывались рекомендации органам местного самоуправления сельских поселений, направленные на снижение объема муниципального долга, включающие обязательное принятие муниципалитетами мер по сбалансированности исполнения бюджетов. |  |  | - |  |
|  | Подпрограмма 7. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Основное мероприятие 7.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на уровне сельских поселений, входящих в состав Дубовского района |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне; соблюдение требований бюджетного законодательства | Проведение экспертиз принятых решений сельских поселений о бюджете и внесение изменений в них. Заключения по проведенным экспертизам размещены на сайте Администрации Дубовского района; В целях методологической помощи Финансовым отделом сельским поселениям направлялись разъяснительные письма, проведено 4 совещания |  |  | - |  |
|  | 2. | Основное мероприятие 7.2. Оценка качества управления муниципальными финансами |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на уровне сельских поселений на основании формализованных подходов | Сводный итоговый рейтинг сельских поселений по оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях за 2016 год– размещен на сайте Администрации Дубовского района; |  |  | - |  |
|  | 3. | Основное мероприятие 7.3. Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами |  |  | Финансовый отдел Администрации Дубовского района |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1 января 2017 г. |  | 31 декабря 2017 г. |  | повышение заинтересованности органов местного самоуправления сельских поселений в повышении качества бюджетного процесса | не осуществлено по причине отсутствия лимитов бюджетных ассигнований на данные мероприятия |  |  |  |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

- Таблица 4

Сведения

об использовании средств бюджета района, федерального, областного бюджетов,

бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмот-ренных муници-пальной програм-мой (тыс. руб.) | Факти-ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 7 049,2 | 7 037,6 |
|  |  | бюджет района | 7 049,2 | 7 037,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Дубовского района и снижением недоимки | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительными органами муниципальных образований Дубовского района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 6 547,6 | 6 547,6 |
|  |  | бюджет района | 6 547,6 | 6 547,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Дубовского района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Дубовского района | всего | 6 547,6 | 6 547,6 |
|  |  | бюджет района | 6 547,6 | 6 547,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом Дубовского района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Дубовского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Дубовского района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района на уровне муниципальных образований района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Дубовского района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Дубовского района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 6 | Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав Дубовского района | всего | 501,6 | 501,6 |
|  |  | бюджет района | 501,6 | 501,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 6.1 | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Дубовского района | всего | 501,6 | 501,6 |
|  |  | бюджет района | 501,6 | 501,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 6.2 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, входящих в состав Дубовского района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 7 | Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на уровне сельских поселений, входящих в состав Дубовского района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.3 | Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты с/п | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Дубовского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Дубовского района; 6 547,6; 6 536,0; 0,0; 0,0. ВСЕГО:; 6 547,6; 6 536,0; 0,0; 0,0.

| - Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Дубовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в отчетном году (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Подпрограмма 1 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Дубовского района | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | - | - | - |
| Подпрограмма 6 | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Дубовского района | +501,6 | Выделение дотации на сбалансированность Комиссаровскому сельскому поселению за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи местного бюджета №462 от 21.12.2017 |
| Подпрограмма 7 | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | - | - | - |
| ВСЕГО: | + 501,6 | - | - |