РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2018                                                                                   №218

с.Дубовское

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Дубовского района

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 12.02.2018 года №125 «Об утверждении порядка разработки, реализации, и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского района» Администрация Дубовского района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной  программы  Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 11.10.2013 г. №868 (в редакции постановлений Администрации Дубовского района РО от 14.10.2013 №906, 26.03.2014 №291, 24.09.2014 №816, 27.01.2015 №27, 08.10.2015 №533, 29.12.2017 №905)  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Дубовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Дубовского района Ростовской области Самошкина В.С.

# Глава  Администрации

# Дубовского района                                               	                    Н.П.Кириллова

Постановление вносит: отдел сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

Администрации района

Скрипина В.Н. 5-15-35

Приложение к

Постановлению

Администрации

Дубовского района

Ростовской области

от 23.03.2018г. №218

Отчет о реализации

муниципальной  программы  Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Дубовский район имеет развитое сельскохозяйственное производство.     Однако обратной стороной  уровня социально-экономического развития Дубовского района является усиление негативного воздействия на окружающую среду.

В целом для Дубовского района характерны те же экологические проблемы, что и для других районов области. К ним можно отнести: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления,  деградацию почвенного покрова, участившиеся в последнее время случаи выжигания сухой растительности, опустынивание земель, неудовлетворительное состояние лесонасаждений, рост антропогенного воздействия на биоразнообразие.

Одним из ключевых направлений развития Дубовского района является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие района могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Для решения данной проблемы разработана  муниципальная программа Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2014-2020 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год приведены в таблице № 1.

Эффективность выполнения установленных индикаторов по программе за 2017 год оценивается на уровне 100%.

Итоги реализации основных мероприятий муниципальной

программы Дубовского района «Охрана окружающей среды»

Выполнение мероприятий по охране окружающей среды позволило улучшить экологическую обстановку в районе, повысило экологическую грамотность населения, возрос интерес у населения по защите окружающей среды.

Сведения о результатах реализации основных мероприятий программы представлены в таблице № 2.

Функционирование системы природоохранных мероприятий направлено на улучшение экологической обстановки в Дубовском районе, создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств  на территории Дубовского района. Эффективность реализации мероприятий Программы выражена в снижении экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах обеспечения здоровья и активного долголетия населения.

Основные экологические проблемы:

- расчистка русла реки Сал;

- разводящих сетей водопровода, водонапорных башен, что позволило бы ликвидировать частные колодцы и скважины, тем самым предотвратить загрязнение подземного горизонта;

- строительство типовых скотомогильников, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям;

- на Федеральном уровне принять закон по лесополосам;

- не всегда соблюдается порядок отвода лесосек для проведения рубки древесины и оформления разрешительных документов на ее проведение в древесно-кустарниковой растительности от самовольных рубок.

На территории Дубовского района в рамках Года экологии проведено 60 мероприятий экологической направленности.

Дубовское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета» организовало и провело региональный этап XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2017». Работы учащихся направлены на Всероссийский этап форума. В одном общеобразовательном учреждении преподается самостоятельный предмет «Экологии». В детских объединениях: «Юный эколог», «Эколята», «Чистый мир» обучаются 60 детей. Экологическое образование реализуется по 3 дополнительным общеразвивающим программам.

В 2017 году в районе продолжили работу 16 эколого-краеведческих отрядов .

12.05.2017 состоялся слет эколого-краеведческих отрядов Дубовского района. В количество участников и зрителей слета составило более 250   человек.

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов		На территории Дубовского района сбор и вывоз ТКО организован во всех поселениях района и осуществляется на договорной основе.

В целях организации благоустройства, санитарного содержания территории населенных пунктов приняты Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории всех сельских поселениях района.

Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам санитарной очистки населенных пунктов осуществляется специалистами Администрации района и специалистами сельских поселений, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях.

Сбор и вывоз ТКО на территории района осуществляется по контейнерной и бестарной  системе (в мусорных пакетах, в соответствии с количеством проживающих в доме)  в соответствии с графиками вывоза ТКО.

Организация, осуществляющая сбор, вывоз, размещение отходов (МУП «Исток»)

Предприятие МУП «Исток» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IVклассов опасности № (61)-1426-СТР от 05.09.2016 года выдана департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному Федеральному округу.

При осуществлении деятельности по сбору, транспортированию ТКО и ЖБО МУП «Исток» обеспечено специальным автотранспортом в количестве 2 мусоровоза и 2 илососные машины.

На территории Дубовского сельского поселения размещены 20 контейнерных площадок.

Объект размещения твердых бытовых отходов

На территории Дубовского района размещение ТКО производится на санкционированном объекте размещения ТКО и ЖБО, расположенного в границах участка, Дубовский район, в 4,0 км на восток от с. Дубовское и 0,25 км южнее автотрассы Дубовское - Заветное, площадь данного земельного участка составляет 75500 кв. м.  Эксплуатирует санкционированный объект размещения ТКО и ЖБО – МУП «Исток». Приказом  Федеральной службы в сфере природопользования от 15.02.2017 №86 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов» санкционированный объект размещения отходов поставлен в ГРО РО. Предприятие МУП «Исток» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IVклассов опасности № (61)-1426-СТР от 05.09.2016 года выдана департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному Федеральному округу.

Сельскими поселениями Дубовского района ежемесячно проводятся мероприятия по выявлению и  ликвидации несанкционированных мест размещения ТБО (навалов мусора).

Организация сбора ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей специализированным организациям для утилизации

Для организации сбора ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей специализированным организациям для утилизации сельскими поселениями Дубовского района заключены муниципальные контракты на установку специализированных контейнеров для сбора данного вида отходов с ООО ППФ «Техноэколог». Передача ртутьсодержащих отходов на утилизацию осуществляется по мере необходимости.

Информация по фактам выжигания сухой растительности

В 2017 году на территории Дубовского района зарегистрирован 20 случаев возгорания сухой растительности на общей площади 3, га.	За нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности (ст. 4.5 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях») составлено: - специалистами муниципального образования составлено 18 протоколов, наложены и взысканы штрафы на сумму 34,0 тыс. рублей.

Должностными лицами муниципального образования в 2017 обеспечено достижение 90% принятия мер административного воздействия по каждому случаю выжигания сухой растительности.

Создание условий для недропользования на территории района

01.06.2017 в Дубовском районе завершилась инвентаризация мест незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых и земель, нарушенных горными работами.

В соответствии с  распоряжением главы администрации Дубовского района № 15 от 21.02.2017 была создана рабочая группа по инвентаризации мест незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых и земель, нарушенных горными работами, в состав группы вошли зам. главы администрации Дубовского района, начальник отдела имущественных отношений администрации района, начальник отдела сельского хозяйства, специалисты отдела с/х и охраны окружающей среды, главы всех поселений. Указанным выше распоряжением главы администрации утвержден график проведения инвентаризации мест незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых и земель, нарушенных горными работами на территории Дубовского района. Согласно утвержденному графику проведена инвентаризация, подготовлены фотоматериалы и направлены для контроля и постановки в реестр в минприроды Ростовской области.

Особо охраняемые природные территории

На территории Дубовского района проводится по подготовке пакета необходимой документации для проведения кадастровых работ на определенной ранее территории. Окончание работ в 2018 г.

Рыбное хозяйство

В Дубовском районе существует несколько рек Федерального значения, такие как р. Сал- 176 км, р. Ерик-52 км, р. Малый Гашун- 28 км, р. Большой Гашун- 15км, протяженность Цимлянского водохранилища на территории района – 43 км. Русла рек заилены, нарушен их водно-биологический баланс, необходимость расчистки русел рек очевидна.

На территории Дубовского районе сформировано 6 – рыбопромысловых участков общей площадью 26182 га для промышленного рыболовства.

Средняя рыбопродуктивность за 2013-2017 годы в Цимлянском водохранилище составила 14,9 ц/га.

Лесное хозяйство

Земли государственного лесного фонда Дубовского района общей площадью 4965 га приказом Рослесхоза от 22.12.2008 № 399 «Об определении количества лесничеств на территории Ростовской области и установлении их границ» отнесены к Романовскому ГАУ РО «Лес».

Площадь защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в границах Дубовского района, по материалам лесоинвентаризации древесно-кустарниковых насаждений (2006 год) составляет более 3,9 тыс. га.  Возбуждено 2 уголовных дела по ст.260 УК РФ (незаконная вырубка полезащитных лесонасаждений).

Работы по охране, защите и воспроизводству лесов на землях государственного лесного фонда Дубовского района общей площадью 4965 га выполняются Романовским ГАУ РО «Лес» в соответствии с государственным заданием.

Мониторинг пожарной опасности в лесах на территории Дубовского района осуществляется посредством патрулирования лесов специалистами Романовского межрайонного отдела управления развития лесного хозяйства, установлены стенды и другие знаки, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, раздача листовок среди населения, встречи и беседы о противопожарных мерах, бережном отношении к природе в лесу со школьниками, студентами муниципального района.

В 2016 году проведены работы по устройству 107 км противопожарных минерализованных полос. В течение всего пожароопасного периода проводится уход за минерализованными полосами 232 км, а также ведется мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 4965 га. Установлено 2 шлагбаума, которые препятствуют проезду граждан в лес в особо опасный пожароопасный период на территории Барабанщиковского сельского поселения.

Информация о ГТС

На территории Дубовского района находится 40 ГТС, из них:

- 20 шт.находятся в собственности сельских поселений

- 12 шт.находится в собственности ФГУ «УВРЦВ» г.Цимлянск

- 1 шт.  находится в федеральной собственности

-7  шт.  бозхозяйные объекты

Достигнутые результаты в ходе исполнения программных мероприятий соответствуют фактическим затратам, так как это позволило решить часть проблем в сфере охраны окружающей среды. Проведена ликвидация несанкционированных  свалок в населенных пунктах.

В рамках проведения дней защиты от экологической опасности на территории Дубовского района были проведены:

- Экологические субботники – 7 шт.

2. На территории Дубовского района  было высажено:

- 1395 деревьев,

-217 кустарников,

- 20 м 2 газонов,

-180 м2 цветников.

Сельскими поселениями Дубовского района ежемесячно проводятся мероприятия по выявлению и  ликвидации несанкционированных мест размещения ТБО (навалов мусора). За 2017 год выявлено и убрано 42 навала мусора.

Мероприятия экологической направленности освещались в районной газете «Светоч», информация в рамках «Дней защиты» размещалась на официальном сайте Дубовского района.

В Дубовском районе для недопущения гибели зеленых насаждений разработаны и утверждены:

1. План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. План создания защит противопожарных полос огневым способом по Романовскому лесничеству.

3. План тушения лесных пожаров на 2017 год по Романовскому лесничеству.

4. План работы комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 13 поселениях.

6. На информационных стендах во всех 13 муниципальных образованиях Дубовского района размещена информация о запрете выжигания сухой растительности и о пожарной безопасности, проведены сходы граждан.

7. В районной газете «Светоч» опубликовано 10 статей о запрете выжигания сухой растительности и о пожарной безопасности.

8. Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности оповещены о запрете выжигания сухой растительности и послеуборочных. Направлены письма с информацией о запрете выжигания сухой растительности и о мерах административного воздействия во все поселения и крупным сельхозтоваропроизводителям.

9. Мониторинг случаев выжигания сухой растительности на территории Дубовского района ведется через космическую съемку (спутниковое слежение), посредствам ежедневных докладов ЕДДС, регистрируемых в журнале сообщений, по средствам патрулирования территории района спасателями, специалистами Администрации Дубовского района и поселений.

Сведения об использовании бюджета Дубовского района, областного бюджета, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2017 году Дубовским районом на реализацию мероприятий программы было запланировано 838,5 тыс. руб., в том числе средства бюджета Дубовского района 838,5 тыс.рублей. Фактически освоено в размере 838,5 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- осуществление  экологического надзора – 120,0 тыс.рублей

- организация детско-юношеского экологического движения – 10,0 тыс.рублей

- организация мониторинга водных объектов (содержание гидропоста) – 7,6 тыс.рублей

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов – 680,7 тыс.рублей

- утилизация бытовых и промышленных отходов – 20,2 тыс.рублей.

Освоение денежных средств за 2017 год по программе «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» является 100%, что относится к высокому уровню эффективности программы.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в Постановление Администрации Дубовского района от 11.10.2013 №868 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского района «Охрана окружающей среды» вносились изменения 29.12.2017г. №905 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района от 11.10.2013 №868».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2017 году

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы:

показатели подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения показателя (индикатора) 1.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.3 составляет 2,04;

степень достижения показателя (индикатора) 1.4 составляет 1,20;

степень достижения показателя (индикатора) 1.5 составляет 1,90;

степень достижения показателя (индикатора) 2.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 2.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 2.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.1 составляет 1,40;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1.29, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

На 2017 год муниципальной программой запланирована реализация 
6 основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В полном объеме выполнены все основные мероприятия, степень реализации составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета.

На 2017 год муниципальной программой запланирована реализация 
6 основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В полном объеме выполнены все основные мероприятия, степень реализации составила 1.00.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2017 году составляет 838,5 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2017 году – 838,5 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,00.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета составляет 1,00. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Все мероприятия программы направлены на повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрану природных ресурсов.

В результате выполнения мероприятий программы в 2017 году:

- улучшилась экологическая обстановка в Дубовском районе;

- снизилась общая антропогенная нагрузка на окружающую среду и природную экосистему;

- повысилась охрана водных объектов, защищенность от негативного воздействия вод;

- возросла экологическая культуры  населения Дубовского района;

- увеличилось эффективное использование, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений при сохранении экологического потенциала лесов;

- уменьшился показатель индекса загрязнения атмосферного воздуха;

- сократилось количество несанкционированных размещений твердых бытовых отходов (свалочных очагов).

Таблица №1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников, процентов к 2007 году | процентов | 119,2 | 119,2 | 119,2 |  |
| 1.2 | Лесистость территории Дубовского района | процентов | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| 1.3 | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории области в рамках Дней защиты от экологической опасности | процентов | 11 | 11 | 60 |  |
| 1.4 | Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации и в средствах массовой информации | процентов | 6 | 6 | 7 |  |
| 1.5 | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | процентов | 335 | 335 | 250 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность | единиц | 3 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 60 | 70 |  |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Дубовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление экологического надзора | Первый зам.Главы Администрации Самошкин В.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Дубовского района. План 120,0 тыс.рублей | Факт 120,0 тыс.рублей |  |
| 1.2. | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Первый зам.Главы Администрации Самошкин В.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, и обязательные условия при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов на территории района | Для снижения негативного влияния химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, на здоровье населения и стабилизации положения в области охраны атмосферного воздуха в районе проводятся мероприятия по газификации населенных пунктов, переводу автотранспорта на газовое топливо. |  |
| 1.3. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Первый зам.Главы Администрации Самошкин В.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение муниципальных образований, школ и библиотек района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района | Мероприятия экологической направленности освещались в районной газете «Светоч», информация в рамках «Дней защиты» размещалась на официальном сайте Дубовского района |  |
| 1.4. | Организация детско-юношеского экологического движения | Первый зам.Главы Администрации Самошкин В.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения. План – 10,0 тыс.рублей | Факт – 10,0 тыс. рублей |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Первый зам.Главы Администрации Самошкин В.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составит 1 ед.; количество бесхозяйных ГТС на территории района, принятых в муниципальную собственность составит 20 ед. План 7,6 тыс.рублей | Факт 7,6 тыс.рублей |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Первый зам.Главы Администрации Самошкин В.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - |  |
| 3.2. | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Первый зам.Главы Администрации Самошкин В.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | План 680,7 тыс.рублей | Факт 680,7 тыс.рублей |  |
| 3.3. | Утилизация бытовых и промышленных отходов | Первый зам.Главы Администрации Самошкин В.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | План 20,3 тыс.рублей | Факт 20,2 тыс.рублей |  |

Таблица 3

Сведения об использовании бюджета района,

федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию  муниципальной программы Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Дубовского района | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 838,5 | 838,5 |
|  |  | бюджет района | 838,5 | 838,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Дубовском районе | всего | 130,0 | 130,0 |
|  |  | бюджет района | 130,0 | 130,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Осуществление экологического надзора | всего | 120,0 | 120,0 |
|  |  | бюджет района | 120,0 | 120,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет района | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Дубовского района | всего | 7,6 | 7,6 |
|  |  | бюджет района | 7,6 | 7,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | всего | 7,6 | 7,6 |
|  |  | бюджет района | 7,6 | 7,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района | всего | 700,9 | 700,9 |
|  |  | бюджет района | 700,9 | 700,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | всего | 680,7 | 680,7 |
|  |  | бюджет района | 680,7 | 680,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Утилизация бытовых и промышленных отходов | всего | 20,2 | 20,2 |
|  |  | бюджет района | 20,2 | 20,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Верно:

Управляющий делами

Администрации Дубовского района			          	  	    Н.В.Мищенко