**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.03.2018 года № 237

с. Дубовское

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Дубовского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 12.02.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского района», постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 02.09.2013 № 745 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского района» Администрация Дубовского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 14.10.2013 № 899 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Дубовского района Ростовской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкина.

Глава Администрации

Дубовского района Н.П. Кириллова

Постановление вносит:

отдел соц.-эконом.

прогнозирования, торговли,

малого предпринимательства

Приложение

к постановлению

Администрации

Дубовского района

Ростовской области

от 30.03.20.2018 № 237

Отчет

о реализации муниципальной программы Дубовского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 год.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В целях создания условий для развития приоритетных отраслей экономики, обеспечивающих устойчивость местного бюджета, доходов жителей и потребительский спрос на товары и услуги, привлечения инвестиций для создания новых современных предприятий в Дубовском районе в 2017 году осуществлялась реализация муниципальной программы Дубовского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Программа).

Основными целями Программы являются – создание благоприятного инвестиционного климата; создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; создание в Дубовском районе условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.

Ответственный исполнитель Программы – отдел социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства Администрации Дубовского района.

Финансирование мероприятий Программы в 2017 году не осуществлялось.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей в рамках Программы ответственным исполнителем Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие показатели:

- построены и введены в эксплуатацию магазины общей площадью 275 кв.м. на общую сумму 4900,0 тыс. рублей;

- создано 10 рабочих мест.

Улучшены условия ведения бизнеса в Дубовском районе, снижены инвестиционные и предпринимательские риски. Подтверждением достижения ожидаемых результатов стало увеличение объема инвестиций у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году в сумме 119 944,5 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем Программы основных мероприятий Программы, а именно:

* 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Дубовский район Ростовской области». По итогам реализации данного мероприятия в 2017 году проведена следующая работа.

С 1 января 2016 года на территории Дубовского района действует Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия нормативно – правовых актов, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, которая утверждена постановлением Администрации Дубовского района от 07.10.2015 № 524.

Сформирован реестр инвестиционных проектов, который по итогам 2017 года включает 4 проекта на общую сумму 5200,0 тыс. рублей, реализация которых позволило создать 15 рабочих мест.

Ежеквартально проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дубовского района.

В 2017 году проведено 4 заседания инвестиционного Совета при Главе Администрации Дубовского района, на которых рассматривались вопросы по привлечению инвестиций в Дубовский район.

2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». В 2017 году финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не оказывалась в связи с отсутствием финансирования.

2.2. «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Мероприятие 2.2.1. «Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер – классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства».

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году проводились бесплатные семинары по вопросам финансовой поддержки АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», предоставления поручительства некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Ростовской области». Государственными налоговыми инспекторами Межрайонной ИФНС № 9 по Ростовской области проведен семинар о применении патентной системы налогообложения для отдельных видов деятельности и другим актуальным вопросам с приглашением контролирующих структур.

2.3. «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».

Мероприятие 2.3.1. «Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет».

Для широкого ознакомления субъектов малого и среднего предпринимательства района с актуальными вопросами, касающимися развития предпринимательства в 2017 году освещены вопросы предпринимательства в средствах массовой информации, на официальном сайте в сети Интернет.

* 1. «Защита прав и законных интересов потребителей».

Проводимая работа по защите прав потребителей значительно повысила активность населения в этой сфере. В 2017 году рассмотрено 43 обращений граждан в защиту своих прав, предложено обратиться в суд двум потребителям.

В ходе рассмотрения обращений предоставлено 43 консультации и составлены претензии к хозяйствующим субъектам от имени потребителей.

В результате проведенной работы в досудебном порядке урегулировано 41 потребительский спор на сумму порядка 45 тыс. рублей. Подготовлено 2 исковых заявления в суд, из них оба в пользу потребителей.

* 1. «Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей».

В течение года осуществлялось размещение различной информации для потребителей в средствах массовой информации в районной газете «Светоч», опубликовано 4 печатных материалы, 6 статей размещено на официальном сайте в сети Интернет.

Для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка района проведено 3 семинара, для учащихся старших классов образовательных учреждений района проведен 1 семинар по вопросам соблюдения прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Количество участников составило 240 человек.

Проведена информационная встреча с гражданами пожилого возраста социального центра в с. Дубовское, на которой освещены основы потребительских знаний.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2017 году не установлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2017 году финансирование муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» не осуществлялось.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 217 год.

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2017 году характеризуется следующими значениями показателей:

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году – 45 %;

объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах – 119,9 млн. рублей;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 24,8 %;

темп роста оборота малых и средних предприятий в Дубовском районе – 143,0 %;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в Дубовском районе – 274,91 единиц;

доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений – 95,3 %;

количество рассмотренных обращений потребителей – 43 единицы;

количество руководителей и представителей хозяйствующих субъектов, учащиеся образовательных учреждений района, принявших участие в семинаре, занятиях по вопросам защиты прав потребителей – 240.

Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2017 году изменения в Программу не вносились.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году включает оценку:

1. Степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем составления фактически достигнутых значений целевых показателей Программы и их плановых значений:

значение по показателю 1 равно 45 %;

значение по показателю 2 равно 100 %;

значение по показателю 3 равно 95,3 %;

значение по показателю 2.1. равно 0 %;

значение по показателю 2.2. равно 101,5 %;

значение по показателю 3.1. равно 107,5 %;

значение по показателю 3.2. равно в 2 раза.

1. Степени соответствия фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета всех уровней на реализацию Программы и ее мероприятия:

в 2017 году финансирование за счет средств бюджета отсутствует.

по подпрограммам Программы и ответственным исполнителям подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Дубовский район» (ответственный исполнитель – отдел социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства) – финансирование отсутствует.

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дубовском районе» (ответственный исполнитель - отдел социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства) – 100 %, в том числе по основному мероприятию подпрограммы:

- основное мероприятие 2.1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» - 0 % (финансирование отсутствует);

- основное мероприятие 2.2. «Консультирование и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» - 101,5 %;

- основное мероприятие 2.3. «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» - 100 %;

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Дубовском районе» (ответственный исполнитель - отдел социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства) – 107,5 %, в том числе по основным мероприятиям подпрограммы:

- основное мероприятие 3.1. «Защита прав и законных интересов потребителей» - 107,5 %;

- основное мероприятие 3.2. «Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей» - в 2 раза.

3. Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Программы. Все запланированные мероприятия плана реализации выполнены в полном объеме, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Разработка мер муниципального и правового регулирования Программой не предусмотрено.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2016 | 2017 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1  Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году | % | 52,5 | 45 | 45 |  |
| 2. | Показатель 2  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 33,2 | 22,3 | 22,3 |  |
| 3. | Показатель 3  Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | 100 | 100 | 95,3 | Подано 2 исковых заявления в суд. Оба иска удовлетворены в пользу потребителей |
| Подпрограмм 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Дубовский район» | | | | | | |
|  | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Обеспечение электрической энергии, газа и пара, кондиционирование воздуха») | млн. руб. | 269,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дубовском районе» | | | | | | |
|  | Показатель 2.1.  Темп роста оборота малых и средних предприятий в Дубовском районе | млн. руб. | 851,2 | 1 216,8 | 1 216,8 |  |
|  | Показатель 2.2.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. человек населения в Дубовском районе | единиц | 280,2 | 276,4 | 276,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Дубовском районе» | | | | | | |
|  | Показатель 3.1.  Количество рассмотренных обращений потребителей | единиц | 38 | 43 | 43 |  |
|  | Показатель 3.2.  Количество руководителей и представителей хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений Дубовского района, принявших участие в семинарах, занятиях по вопросам защиты прав потребителей | единиц | 130 | 240 | 240 |  |

Таблица

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия  ведомственной целевой программы | | Ответственный исполнитель заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланиро  ванные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Дубовский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.1:**  Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Дубовского района | | Отдел экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства Администрации Дубовского района (далее – отдел экономики), О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | |  | |  | |  |
|  | **Мероприятие 1.1.1**  Организация работы инвестиционного Совета при Главе Администрации Дубовского района | | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | февраль, май, август, октябрь 2017 | | февраль, май, август, октябрь 2017 | |  |
|  | **Мероприятие 1.1.2**  Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Дубовского района | | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | сопровождено 4 инвестиционных проекта | | сопровождено 4 инвестиционных проекта | |  |
|  | **Мероприятие 1.2.1**  Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Дубовском районе на официальном сайте Администрации Дубовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | на сайте Администрации Дубовского района размещена информация об 1 инвестиционной площадке | | на сайте Администрации Дубовского района размещена информация об 1 инвестиционной площадке | |  |
|  | **Мероприятие 1.2.2.**  Проведение оценки регулирующего воздействия региональных и муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций, с целью выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 4 нормативно – правовых акта | | 4 нормативно – правовых акта | |  |
|  | **Контрольное событие программы**  Предоставление отчетов в департамент инвестиций и малого предпринимательства Ростовской области о реализуемых на территории Дубовского района инвестиционных проектах, о работе Совета по инвестиций при Главе Администрации Дубовского района | | Отдел экономики  О.В. Картичева | |  | |  | |  | |  | | запланированные мероприятия исполнены в полном объеме | | | |  |
| Подпрограмма Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дубовском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2.1**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 2.1.1**  Предоставление кредитов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) банковскими учреждениями и кредитными организациями Дубовского района | финансово-кредитные учреждения Дубовского района | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 25000,0 тыс. руб. | | 25000,0  тыс. руб. | |  | |
|  | **Контрольное событие мероприятия**  Оказание финансовой поддержки |  | |  | |  | |  | |  | | запланированные мероприятия исполнены в полном объеме | | | |  | |
|  | **Основное мероприятие 2.2**  Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 2.2.1**  Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | запланировано 2 информационных семинара | | проведено 2 информационных семинара | |  | |
|  | **Контрольное событие мероприятия**  Оказание информационной, консультационной, организационной поддержки |  | |  | |  | |  | |  | | оказано 50 человекам информационной, консультационной, организационной поддержки | | | |  | |
|  | **Основное мероприятие 2.3**  Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 2.3.1**  Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | запланировано 4 информационных семинара | | проведено 4 информационных семинара | |  | |
|  | **Мероприятие 2.3.2**  Информирование молодежи, безработных граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | в ГКУ «Центр занятости населения Дубовского района» запланировано 4 обучающих семинара | | в ГКУ «Центр занятости населения Дубовского района» запланировано 4 обучающих семинара. 13 человека организовали собственное дело | |  | |
|  | **Контрольное событие мероприятия**  Количество заключенных муниципальных контрактов  Количество оказанных консультаций СМСП |  | |  | |  | |  | |  | | запланировано:  - заключение 39 муниципальных контрактов;  - проведение 50 консультаций | | заключено 45 муниципальных контрактов;  проведено 58 консультаций | |  | |
|  | **Основное мероприятие 2.4**  Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 2.4.1**  Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Запланировано 4 информационных материала в СМИ и 6 материалов в сети Интернет | | Размещено 6 информационных материала в районной газете «Светоч»;  10 материалов на сайте Администрации Дубовского района | |  | |
|  | **Мероприятие 2.4.2**  Обеспечение деятельности Совета по предпринимательству при Администрации Дубовского района | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | запланировано 4 заседания Совета по предпринимательству | | проведено 4 заседания Совета по предпринимательству | |  | |
|  | **Мероприятие 2.4.3.**  Обучение молодых людей при проведении семинаров по вопросам:  - законодательства в сфере предпринимательской деятельности;  - защиты прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг;  - развитие системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | Отдел экономики  О.В. Картичева | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Запланировано 4 семинара по вопросам законодательства в сфере предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей; развитию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | | Проведено  4 семинара по вопросам законодательства в сфере предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей; развитию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Охват составил 49 человек | |  | |
|  | **Контрольное событие мероприятия**  Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела |  | |  | |  | |  | |  | | мероприятия выполнены в полном объеме | | | |  | |
| Подпрограмма «Защита прав потребителей в Дубовском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 3.1**  Защита прав и законных интересов потребителей | | Отдел экономики  О.В. Картичева | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 3.1.1**  Оказание консультативных услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав потребителей | | Отдел экономики  О.В. Картичева | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | запланировано 40 консультаций по вопросам защиты прав потребителей | | проведено 43 консультации по вопросам защиты прав потребителей | |  | |
|  | **Мероприятие 3.1.2**  Оказание практической помощи в защите нарушенных прав и законных интересов потребителей | | Отдел экономики  О.В. Картичева | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | запланировано подготовка 2 исковых заявлений в защиту законных интересов потребителей | | подготовлено 2 исковых заявления в защиту законных интересов потребителей | |  | |
|  | **Основное мероприятие: 3.2**  Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | | Отдел экономики  О.В. Картичева | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Информирование потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей в количестве 40 человек | | Проинформировано 120 человек по вопросам защиты прав потребителей | |  | |
|  | **Мероприятие: 3.2.1**  Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | | Отдел экономики  О.В. Картичева | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | запланировано размещение 6 информационных материалов в СМИ и сети Интернет | | размещено 10 информационных материалов в СМИ и сети Интернет | |  | |
|  | **Мероприятие 3.2.2**  Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей учащихся в общеобразовательных учреждениях района, начальных профессиональных учебных заведениях | | Отдел экономики  О.В. Картичева | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Запланировано проведение 3 открытых уроков с учащимися общеобразовательных учреждений района | | Проведено 3 открытых урока с учащимися общеобразовательных учреждений района. Количество учащихся составило 120 человек | |  | |
|  | **Контрольное событие мероприятия:**  Количество рассмотренных обращений потребителей  Количество руководителей и представителей хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений района, принявших участие в семинарах, занятиях по вопросам защиты прав потребителей | |  |  | |  | |  | |  | | рассмотрено 43 обращения потребителей;  240 человек представителей хозяйствующих субъектов и учащихся общеобразовательных учреждений приняли участие в семинарах по защите прав потребителей | | | |  | |