РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2018 № 260

с. Дубовское

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Дубовского района

«Поддержка казачьего общества Дубовского района» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 12.02.2018  №125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского района», Администрация Дубовского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дубовского района «Поддержка казачьего общества Дубовского района», утвержденной постановлением  Администрации Дубовского от 14.10.2013  № 904, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам И.П. Каренькову.

И.о. Главы Администрации

Дубовского района                                                                            В.С.Самошкин

Постановление вносит

Заместитель Главы

Администрации Дубовского района по социальным вопросам

И.П. Каренькова, 8(863)772-04-67

ЛИСТ

согласования  к  проекту

Постановления «Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Дубовского района «Поддержка казачьих обществ» за 2017 год»

Проект  вносит:

Заместителем главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам____________________________________________И.П.Каренькова

### Проект  согласован:

Первый Заместитель главы Администрации Дубовского района__________________________________________________В.С.Самошкин

Управляющий делами Администрации Дубовского района_________________________________________________Н.В.Мищенко

Заведующий Финансовым отделом Администрации Дубовского района                                                                                                                               _______________________________________________________    Г.Ю. Петрова

Начальник отдела социально-экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства ______________________________О.В.Картичева

Ведущий специалист - системный администратор                    ___ Н.А. Лашевцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Дубовского района

Ростовской области

Отчет о реализации муниципальной программы

«Поддержка казачьего общества Дубовского района»

за 2017 год

Раздел 1.	Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2017 году на реализацию Программы было предусмотрено всего 6702,4, в том числе за счет средств областного бюджета – 6431,6 и местного бюджета – 270,8 тыс. руб.

| Наименование подпрограммы |  | Показатели муниципальной программы |  | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| Муниципальная программа | «Поддержка казачьего общества Дубовского района» | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент | 199,9 | 199,9 | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
| Подпрограмма 3 | Развитие казачьего самодеятельного народного творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Юртовое казачье общество «Дубовский юрт» окружного казачьего общества Восточный округ войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» (далее – Дубовский юрт) включает в себя 33 члена (казачья народная дружина), задействованных в охране общественного порядка.

Для достижения поставленных в муниципальной программе (далее Программа) целей в 2017 году, необходимо было решение следующих основных задач:

- создание и совершенствование финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов привлечения членов казачьих обществ Дубовского района к несению государственной и иной службы;

- привлечение казачьих обществ к участию в областных и федеральных грантах, способствующих развитию казачьих обществ;

- разработка механизмов и форм участия казачьих обществ в развитии экономики и инфраструктуры сельских территорий Дубовского района, участию казаков в развитии агропромышленного комплекса в местах компактного проживания казачества;

- содействие развитию в казачьих обществах района физической культуры и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый образ жизни;

- содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей донских казаков;

- развитие практики использования исторических, культурных и духовных традиций донского казачества в воспитательной и образовательной системах;

- выработка форм и путей привлечения казачьего населения к решению важнейших социальных, экономических и культурных проблем;

-   культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству.

Дружинники осуществляет безопасность граждан  на всей территории Дубовского района во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией), администрацией района. Дружина патрулирует и дежурит, производит обход территорий поселения на предмет выявления правонарушений и нарушения общественного порядка. Казаки-дружинники  одеты  в форменную одежду,   имеют удостоверение казака дружинника  установленного образца. Наиболее значимые мероприятия, проводимые на территории Дубовского района, в 2017 году проводились с привлечением членов казачьей  дружины: Новый Год, Рождество, Крещение, охрана памятников  Ленину, погибшим  ВОВ с целью пресечении вандализма, Пасха, первомайские праздники, спортивные мероприятия, последние звонки, день России, охрана  детей в лагерях дневного пребывания в школах района,  празднования дня военно-морского флота,  дня Воздушно-Десантных войск. В  мероприятиях был задействован весь личный состав,  что позволило значительно повысить плотность патрульно-постовых  нарядов во время проведения данных мероприятий. Дружинники казачьей дружины Дубовского района в станицах и хуторах  проводили профилактические беседы в школах, на дискотеках, вечерах отдыха по противодействию употреблению наркотических средств и их незаконному обороту. Наиболее эффективным способ профилактики является разъяснительная работа среди граждан. Цель мероприятия  снизить риск возникновения разного рода происшествий из-за несоблюдения правил безопасности жизнедеятельности.

Принимали активное участие в профилактике терроризма и экстремизма. В подростково-молодежной среде проведены беседы и разъяснения на тему «Что такое терроризм», проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов.

Проводились мероприятия, направленные на профилактику  по охране окружающей среды, по охране лесонасаждений, расположенных на территории Дубовского района от незаконных порубок и пожаров, санитарной охраны водных объектов,  незаконной добычи, вылова водных биологических ресурсов и обеспечение экологической безопасности. Совершено обходов муниципальных объектов 7810.

Совместно с полицией дружинники принимали участие в раскрытии 65 (АППГ-64) преступлений, выявлению 335 (АППГ-367) административных правонарушений, принимали участие в 272 (АППГ-220) общественно-массовых мероприятиях. Проведено 155 (АППГ-107) рейдовых и иных специальных мероприятий по обеспечению безопасности граждан.

За отчетный период 27/20 казаков-дружинников были поощрены грамотами начальника полиции.

Благодаря тесному взаимодействию Дубовского юрта и Администрации Дубовского района активно ведется работа по пропаганде культурно-исторических традиций казачества. В районе действуют фольклорные коллективы. Они имеют достаточно высокий уровень, что подтверждается большим количеством наград и дипломов, полученных на престижных зональных, областных и всероссийских фестивалях и конкурсах.

Администрация Дубовского района совместно с Дубовским юртом, организуют совместные мероприятия. Члены КД принимают участие в культурных, спортивных мероприятиях казачьей тематики, что составляет около 10% от общего числа жителей в возрасте от 7 до 84 лет.

Продолжают свою работу и принимают участие в реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2020 на территории Дубовского района два образовательных учреждения, получившие в 2015 году статус «казачье»: МБОУ «Мало-Лученская основная школа № 13», МБДОУ детский сад № 16 «Золотая рыбка», расположенный по адресу: ст. Малая Лучка, пер. Детский,7.

В 2017 году прошла реорганизация молодежной казачьей организации «Донцы». Теперь, на территории Дубовского района действует районное представительство некоммерческой детско-молодежной казачьей организации «Донцы». В него также вошли казачьи школьные отряды, администрацией Дубовского района разработан и  утвержден план мероприятий на 2017-2018 учебный год (постановление № 583 от 12.12.2017 года).

Реализация указанных мероприятий  позволила достигнуть основную цель

- становление и развитие службы казачества на территории Дубовского района Ростовской области;

- удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в образовательных учреждениях, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

-      создание средствами образования условий для подготовки обучающихся к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, а также формирования у них высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

В 2017 году на реализацию муниципальной программы «Поддержка казачьего общества Дубовского района» было предусмотрено всего 6702,4 тыс.руб., в том числе бюджет района – 270,8 тыс. рублей, областной бюджет – 6431,6 тыс.руб.

Благодаря Программе в 2017 году в рамках подпрограммы «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» основного мероприятия «Создание условий для обеспечения деятельности казачьего общества Дубовского района» в полной мере была организована деятельность казачьей дружины, направленной на охрану общественного порядка.

В рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент» основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи» традиционно в конце лета были проведены учебно-тренировочные  сборы казачьей молодежи «Донцы», в которых приняло участие около 100 человек.

В рамках подпрограммы «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий по возрождению культуры казачества» закупок не проводилось.

Раздел 3.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Все основные мероприятия программы выполнены в полном объеме. Факторы, повлиявшие на их реализацию:

- эффективные организационные решения, получение требуемых средств на реализацию Программы

- детальное планирование хода реализации Программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- своевременная ежегодная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

- проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализации Программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Все расходы, включенные в муниципальную программу Дубовского района «Поддержка казачьего общества Дубовского района», позволили обеспечить программно-целевой принцип планирования и исполнение бюджета. На реализацию программных мероприятий в 2017 году было предусмотрено всего 6702,4 в том числе бюджет района – 270,8 тыс. рублей, областной бюджет – 6431,6 тыс.руб.

Исполнение программных мероприятий составило 100 %. В 2017 году финансирование из федерального бюджета и внебюджетных средств не предусматривалось.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год.

Достигнутыми показателями Программы за отчетный период являются:

Показатель 1. Количество рейдов, проводимых ОП №4 (дислокация с. Дубовское) МУ МВД России «Волгодонское» с привлечением дружинников казачьих дружин – 155, что на 48 больше, чем в 2016.

Показатель 2. Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 15, в 2016 – 8.

Показатель 3. Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 260 человек.

Показатель 4. Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе, в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации составило 17 человек. В 2016 – 38 человека. Снижение запланированного показателя произошло из-за кадровых изменений в составе казачьего общества.

Показатель 5. Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы – 5.

Показатель 6. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службе российского казачества –100,0 %, в 2016–12,5 %.

Показатель 7.	Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с соглашениями, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» в 2017 году составило 100 %.

Показатель 8. Доля образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края в общем количестве образовательных учреждений Дубовского района в 2017 году составило 71,4 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2017 году в муниципальную программу изменения не вносились.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

фактическое использование средств

------------------------------------------------х 100 процентов.

утвержденный план

В 2017 году бюджетная эффективность составила 100% (6702,4/6702,4*100%=100%).

2. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе анализа показателей Программы, который обеспечит  мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятий Программы.

Эффективность Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных Программой, в знаменателе - количество показателей Программы:

х1 + х2+ ………..+х8

---------------------------------- х 100 процентов.

8

Эффективность Программы в 2017 году составила  90 %:

Все мероприятия выполнены в полном объеме, оценка эффективности за 2017 год, составила 100 %, также бюджетная эффективность программы составляет 100%. Оценка привлечения для реализации Программы финансовых ресурсов из областного бюджета составила 100%.

Таким образом, по итогам 2017 года можно сделать вывод, что реализация Программы считается эффективной.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы Дубовского района  «Поддержка казачьего общества Дубовского района» необходимо учитывать воздействие факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы, своевременно осуществлять корректировку целевых показателей, анализировать бюджетные расходы на реализацию программных мероприятий и своевременно вносить необходимые изменения.

Верно:

Управляющий делами

Администрации Дубовского района                                              Н.В. Мищенко

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество рейдов, проводимых ОП №4 (дислокация с. Дубовское) МУ МВД России «Волгодонское» с привлечением дружинников казачьих дружин | Рейд | 107 | 110 | 155 | План выполнен |
| 1.2. | Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | учреждений | 8 | 15 | 15 | План выполнен |
| 1.3 | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | человек | 255 | 260 | 260 | План выполнен |
| 1.4 | Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | человек | 38 | 40 | 17 | В связи с кадровыми изменениями |
| 1.5 | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы | коллективов | 5 | 5 | 5 | План выполнен |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службе российского казачества | % | 12,5 | 15,6 | 100,0 | План выполнен |
| 2.2. | Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с соглашениями, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | План выполнен |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края в общем количестве образовательных учреждений Дубовского района | % | 9,5 | 71,4 | 71,4 | План выполнен |
| 3.2. | Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в казачьих кадетских образовательных учреждениях | % | 96,0 | 96,0 | 96,0 | План выполнен |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы | коллективов | 5 | 5 | 5 | План выполнен |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для обеспечения деятельности казачьего общества Дубовского района | Администрация Дубовского района; Дубовское районное казачье общество Восточного округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | увеличение числа членов казачьих обществ задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Дубовского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения района; | увеличено число членов казачьих обществ задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Дубовского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения района; |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи | Администрация Дубовского района; Дубовский РОО; Дубовское районное казачье общество Восточного округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | формирование и развитие творческих способностей детей и подростков; | Осуществляется процесс по формированию и развитию творческих способностей детей и подростков; |  |
| 2,2 | Организация и проведение мероприятий по военно-спортивному воспитанию молодежи | Администрация Дубовского района; Отдел культуры, ФК и РМ; Дубовское районное казачье общество Восточного округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | более широкий охват детей и подростков спортивными и военно-патриотическими мероприятиями | Достигнут широкий охват детей и подростков, программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края. |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий по возрождению культуры казачества | Администрация Дубовского района; Отдел культуры, ФК и РМ; Дубовское районное казачье общество Восточного округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | увеличение количества творческих коллективов участвующих в культурных мероприятиях; увеличение посещений населением района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством. | увеличено количество творческих коллективов участвующих в культурных мероприятиях; |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета района, федерального, областного бюджетов

и бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Поддержка казачьих обществ» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Государственная программа | «Поддержка казачьего общества Дубовского района» «Поддержка казачьих обществ» | всего | 6702,4 | 6702,4 |
|  |  | бюджет района | 270,8 | 270,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6431,6 | 6431,6 |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | всего | 6502,5 | 6502,5 |
|  |  | бюджет района | 70,9 | 70,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6431,6 | 6431,6 |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для обеспечения деятельности казачьего общества Дубовского района | всего | 70,9 | 70,9 |
|  |  | бюджет района | 70,9 | 70,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент» | всего | 199,9 | 199,9 |
|  |  | бюджет района | 199,9 | 199,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация и проведение мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи | всего | 199,9 | 199,9 |
|  |  | бюджет района | 199,9 | 199,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация и проведение мероприятий по военно-спортивному воспитанию молодежи | всего |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация и проведение мероприятий по возрождению культуры казачества | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и оформление уголка казачьего быта и уклада в районном музее и | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Приобретение казачьей формы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Пополнение библиотек района литературой о казачестве | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты с/п |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |