РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2018             №215

с. Дубовское

Об утверждении Отчета о реализации

муниципальной программы Дубовского района

«Развитие физической культуры и спорта» за 2017год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 12.02.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского района», Администрация Дубовского района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Дубовского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам И.П. Каренькову.

Глава Администрации

Дубовского района                                                      	          Н.П. Кириллова

Приложение

к проекту постановления

Администрации

Дубовского района

Ростовской области

От23.03.2018. № 215

Отчет

о реализации муниципальной программы

Дубовского района

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2017 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Дубовского района  систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Дубовском районе на высоком организационном уровне районных, зональных и областных соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Дубовского района  на районных, зональных и областных соревнованиях, в рамках реализации муниципальной программы Дубовского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

календарный план спортивно-массовой работы выполнен в полном объеме;

проведено 66 спортивных мероприятий и 440 мероприятий физкультурно-спортивной направленности;

подготовлено 530 спортсменов массовых разрядов;

численность занимающихся физической культурой и спортом составила  7726 человек;

в муниципальном этапе Спартакиады Дона 2017 приняли участие 852 человека;

сборная команда Дубовского района в количестве 54 спортсменов приняла участие в зональном этапе Спартакиады Дона 2017, заняв итоговое 3 место;

сборная команда в составе 1 спортсмена приняла участие в финале Спартакиады Дона 2017 года;

команда района «Колос» заняла итоговое второе место по зоне «Восток» в Кубке Губернатора - Первенстве РО по футболу среди команд второй лиги;

проведены зимний и летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в которых принимало участие 102 и 32 участника соответственно и соревнования по комплексу ГТО в зачёт муниципального этапа Спартакиады Дона 2017;

участвовали в  финале областной Спартакиады детско-подростковых команд по месту жительства в г. Ростове-на-Дону и зональных соревнованиях по футболу среди команд образовательных организаций на приз «Колосок» в                             г. Константиновске и в турнире  «Кожаный мяч» в г. Волгодонске. В Спартакиаде команда Дубовского района заняла 4 место из 7 финалистов. Спортсмены, занявшие призовые места в отдельных видах программы Спартакиады, награждены 4-мя Почётными грамотами Министерства физической культуры и спорта Ростовской области. В зональных соревнованиях по футболу на приз «Колосок» наша команда заняла 3 место, в турнире «Кожаный мяч» - 4 место.

Закуплено 8 комплектов спортивной формы для женской сборной района по волейболу и спортинвентарь в ассортименте.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского района» (далее – Подпрограмма 1)» привела к достижению следующих результатов.

В результате реализации основного мероприятия 1.1 «Физическое воспитание населения Дубовского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» было проведено 13 районных соревнований в зачёт Спартакиады среди общеобразовательных школ по волейболу, футболу, лёгкой атлетике, гандболу, баскетболу, настольному теннису (1037 человек), что больше АППГ на 5 человек. Прошло 8 соревнований по волейболу на Кубок Весны и Осени (510 человек). Прошли спортивные праздники, посвящённые Дню защиты детей (180 человек). В декабре проходило открытое первенство по боксу, посвящённое 80-летию образования Ростовской области. Данный турнир собрал 100 спортсменов из 10 команд Ростовской,  Волгоградской областей и республики Калмыкии, что больше АППГ на 14 человек. Все победы обеспечены опытными тренерами и инструкторами школ и разносторонними талантами юных спортсменов.

В феврале проведен  традиционный Кубок по волейболу на приз «7 Героев-земляков».  В апреле на базе МБОУ Дубовской СШ № 1 прошел муниципальный этап областной Спартакиады допризывной и призывной молодёжи, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Спартакиаде приняли участие команды общеобразовательных организаций и ГБПОУ РО ПУ № 100. Как и в прошлом году,  в соревнованиях приняла участие и показала отличные результаты в отдельных  видах команда девушек  МБОУ Дубовской СШ №1.

Были проведены Декада спорта и здоровья, спортивно-массовые мероприятия, посвященные Первомаю и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Спартакиада детско-подростковых команд по месту жительства, Всероссийский Олимпийский день. Более 200 человек приняли активное участие в легкоатлетическом пробеге «Память – 2017. В Спартакиаде, посвященной Дню физкультурника, приняло участие более 200 спортсменов, артистов и гостей со всего района.

В результате  вышеперечисленного  индикатор «Доля граждан Дубовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» достиг значения в 38,01%, что соответствует плановому показателю по области и  на 3,71%  больше показателя 2016г.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В  2017 году бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию муниципальной программы, освоены в полном объеме. Уровень освоения бюджетных средств ответственным исполнителем муниципальной программы   составил 100 процентов.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2017 году привлечены средства местного бюджета на общую сумму 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 500,0 тыс. рублей.

Освоены средства на общую сумму 500,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:

местного бюджета – 500,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении   № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

В муниципальной программе на 2017 год предусмотрены 6 показателей, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 2 показателя (№ 1.1, 3);

ожидаемые значения превышены по 4 показателям (№ 1, 1.2, 2, 2.1).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за                                      2017 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 финансового года изменения в муниципальную программу не вносились.

7. Результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

В 2017 году были выделены средства из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 в размере 500 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

- Всего по муниципальной программе из запланированных 4 основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, 4 основных мероприятия выполнены в полном объеме.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 100%. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся за 2017 год значений целевых показателей муниципальной программы предлагается в 2018 году откорректировать значения целевых показателей на 2018 – 2020 годы, характеризующие численный и качественный состав занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности.

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Дубовского района «Развитие культуры и туризма» за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Дубовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 34,3 | 31,1 | 38,01 |  |
| 2 | Число призовых мест на областных соревнованиях и спартакиадах | Кол-во | 12 | 11 | 16 |  |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 46% | процент | 32,4 | 32,4 | 32,4 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского района» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан Дубовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 10,3 | 13,8 | 13,8 |  |
| 1.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 77,86 | 74,3 | 78,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Дубовском районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество спортивных сооружений | единиц | 71 | 70 | 72 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств федерального бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Дубовского района» | всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Дубовского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Дубовском районе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств федерального бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов Дубовского района, в том числе выполнение проектно-изыскательных работ для строительства спортивного объекта | всего |  |  |  |
| ОМ 2.2 . Капитальный ремонт спортивных объектов Дубовского района | всего |  |  |  |
| ОМ 2.3. Расходы на проведение сертификации спортивных объектов Дубовского района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |