РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2013 год	 		№ 903		                       с. Дубовское

(в редакции постановлений Администрации Дубовского района Ростовской области от 30.12.2016 № 645, от 29.06.2017 № 376, от 29.12.2017 № 903,

от 30.03.2018 № 243)

- Об утверждении муниципальной

- программы Дубовского района

- «Муниципальная политика»

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 29.08.2013 № 742 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дубовского района» и постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 12.02.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского района» Администрация Дубовского района Ростовской области постановляет:

- 1. Утвердить муниципальную программу Дубовского района «Муниципальная политика», согласно приложению.

2. Постановление Администрации Дубовского района от 26.01.2012 № 45 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Дубовском районе (2012-2015 годы)»»  считать утратившим силу с 1 января 2014 года за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за соответствующий период ее действия.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации Дубовского района Мищенко Н.В.

Глава Администрации

Дубовского района                                                                       Н.П. Кириллова

Верно:

Управляющий делами

Администрации Дубовского района				    Н.В.Мищенко

Терехова Е.В. 2-02-41

Приложение

к постановлению

Администрации Дубовского района

Ростовской области

от 14октября 2013 № 903

Муниципальная программа

Дубовского района «Муниципальная политика»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Дубовского района

«Муниципальная политика»

| Наименование муниципальной программы Дубовского района | Муниципальная политика |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Дубовского района | Администрация Дубовского района (сектор по организационным, кадровым вопросам, контролю, взаимодействию с муниципальными образованиями) |
| Соисполнители муниципальной программы Дубовского района | Администрация Дубовского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Дубовского района |
| Участники муниципальной программы Дубовского района | Администрация Дубовского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Дубовского района |
| Подпрограммы муниципальной программы Дубовского района | 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском районе, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Дубовского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Дубовского района»; 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района «Муниципальная политика» 3. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Дубовском районе» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Дубовского района | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Дубовского района | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском районе; повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей; создание экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества в Дубовском районе, использования их потенциала в решении проблем местного значения; совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социально-экономической политики Дубовского района |
| Задачи муниципальной программы Дубовского района | Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Дубовского района; повышение привлекательности муниципальной службы; совершенствование правовой основы муниципальной службы; оптимизация штатной численности муниципальных служащих; создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы; повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Дубовского района повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в реализации социально-экономической политики Дубовского района Ростовской области; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Дубовского района | Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского района; доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвовавших в курсах повышения квалификации; доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет; доля граждан, положительно оценивающих деятель-ность институтов гражданского общества количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ; доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества; прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Дубовского района Ростовской области |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Дубовского района | Срок реализации программы – 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Дубовского района | Объем финансирования муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составит за счет средств бюджета района: всего – 32708,7 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 3 198,0 тыс. рублей 2015 год – 4212,4 тыс. рублей 2016 год – 4665,3 тыс. рублей 2017 год – 5011,5 тыс. рублей 2018 год –55211,1 тыс. рублей 2019 год – 5205,2 тыс. рублей 2020 год – 5205,2 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы Дубовского района | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Дубовского района; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Дубовского района; повышение привлекательности муниципальной службы; сокращение срока адаптации при назначении на должности муниципальной службы; повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Дубовского района |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском районе, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Дубовского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Дубовского района»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Дубовского района | – | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском районе, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Дубовского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Дубовского района» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Дубовского района (сектор по организационным, кадровым вопросам, контролю, взаимодействию с муниципальными образованиями) |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Дубовского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Дубовского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности; совершенствование организации муниципальной службы в Дубовском районе, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей |
| Задачи подпрограммы | – | Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; повышение эффективности деятельности органов Администрации Дубовского района в области муниципального управления; обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; оптимизация штатной численности муниципальных служащих; повышение престижа муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов Администрации Дубовского района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса; доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования; доля органов Администрации Дубовского района, которыми применяются разработанные методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления; доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе; доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет средств бюджета района составит: всего – 29510,9 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 2818,0 тыс. рублей 2015 год – 3656,9 тыс. рублей 2016 год – 4334,3 тыс. рублей 2017 год – 4613,1 тыс. рублей 2018 год –4698,2 тыс. рублей 2019 год – 4695,2 тыс. рублей 2020 год – 4695,2 тыс. рублей» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение эффективности деятельности органов Администрации Дубовского района; выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов Администрации Дубовского района; совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; создание условий для равного доступа граждан к муниципальной службе; повышение уровня профессионализма кадрового состава муниципальной службы; повышение уровня профессионализма лиц, включенных в резерв управленческих кадров. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района «Муниципальная политика»

| Наименование подпрограммы | – | «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района «Муниципальная политика» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Дубовского района (сектор по организационным, кадровым вопросам, контролю, взаимодействию с муниципальными образованиями); |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Дубовского района, отраслевые (функциональные) отделы Администрации Дубовского района; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | Обеспечение эффективной деятельности органов Администрации Дубовского района; создание условий по обеспечению доступа населения Дубовского района к информации о деятельности органов муниципальной власти Дубовского района |
| Задачи подпрограммы | – | Организация полевых этапов социально - социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Дубовского района; организация официального опубликования нормативно – правовых актов Администрации Дубовского района в средствах массовых информаций; привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органов муниципальной власти Дубовского района, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | Доля органов Администрации Дубовского района, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству органов Администрации; доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовых информаций. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах составит 3170,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района, в том числе: в 2014 году – 380,0 тыс. рублей; в 2015 году – 555,5 тыс. рублей; в 2016 году – 331,0 тыс. рублей; в 2017 году – 398,5 тыс. рублей; в 2018 году – 505,9 тыс. рублей; в 2019 году – 500,0 тыс. рублей; в 2020 году – 500,0 тыс. рублей» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Формирование объективного представления об оценке населением Дубовского района деятельности органов Администрации Дубовского района по итогам проведения социологических опросов населения; опубликование всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовых информаций в соответствии с законодательством. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Дубовском районе»

| Наименование Программы | - | «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Дубовском районе» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнители подпрограммы | - | Администрация Дубовского района (сектор социальной сферы); |
| Участники подпрограммы | - | Администрация Дубовского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Дубовского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социально-экономической политики Дубовского района |
| Задачи подпрограммы | - | повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в реализации социально-экономической политики Дубовского района Ростовской области; содействие развитию межсекторного партнерства СО НКО, бизнеса, органов муниципальной власти; повышение роли СО НКО в организации диалога органов государственной и муниципальной власти с институтами гражданского общества |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ; доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества; прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Дубовского района Ростовской области; количество СО НКО, которым оказана поддержка; доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Дубовского района Ростовской области; количество работников и добровольцев СО НКО; количество районных и межрайонных мероприятий, направленных на популяриза-цию деятельности СО НКО |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2014 - 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета района составляет – 27,0 тыс. рублей, в том числе: - год –0,0 тыс. рублей; - год –0,0 тыс. рублей; - год –0,0 тыс. рублей; - год –0,0 тыс. рублей; - год –7,0 тыс. рублей; - год –10,0 тыс. рублей; - год –10,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | - | к концу 2020 года предполагается: прирост количества мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно-значимых (социальных) программ; повышение финансовой независимости СО НКО от бюджетных средств; прирост количества мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданс-кой идентичности у жителей Дубовского района, на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне |

Приоритеты и цели муниципальной политики

Целями муниципальной программы являются:

развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском районе;

повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

-повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов Администрации Дубовского района;

- повышение привлекательности муниципальной службы;

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;

-  оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

-  создание системы контроля деятельности  муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы;

- повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Дубовского района;

- обеспечение межэтнического согласия в Дубовском районе.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

доля граждан положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского района;

доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвующих в курсах повышения квалификации;

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет;

доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит:

повысить эффективность деятельности органов Администрации Дубовского района;

повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим;

повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих Дубовского района;

повысить привлекательность муниципальной службы;

сократить срок адаптации при назначении на должности муниципальной службы;

повысить результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

повысить роль институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Дубовского района;

повысить уровень межэтнического согласия в Дубовском районе.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 4.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы в приложении 5.

Верно:

Управляющий делами

Администрации Дубовского района                                             Н.В. Мищенко

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского района | единицы | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвовавших в курсах повышения квалификации | проценты | 30 | 31 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 4. | Доля граждан принимаю-щих участие в деятельнос-ти некоммерческих организаций на территории Дубовского района | единицы | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Дубовского района, отраслевых (функциональных) органах Администрации Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 0 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 31 |
| 1.2. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1.4. | Доля органов Администрации Дубовского района, которыми применяются разработанные методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления. | проценты | - | - | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 7 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5 |
| 1.6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | - | - | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля органов Администрации Дубовского района, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству органов Администрации. | проценты | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов Администрации Дубовского района к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовых информаций . | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Дубовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ | единиц | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 3.2. | доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Дубовского района Ростовской области | процентов | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4. | доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Дубовского района Ростовской области | процентов | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 3.5. | количество работников и добровольцев СО НКО | человек | - | - | - | - | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| 3.6. | количество районных и межрайонных мероприятий, направленных на популяризацию деятельности СО НКО | единиц | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Верно:

Управляющий делами

Администрации Дубовского района                                                                                                                                Н.В. Мищенко

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Дубовского района, отраслевых (функциональных) органах Администрации Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Дубовского района | 2014 | 2020 | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Дубовского района | Стагнация развития муниципальной службы | Показатели 1.1, 1.2, 1.5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Дубовского района, органы Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Снижение уровня качества кадровой обеспеченности органов Администрации Дубовского района | Показатель 1.4 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Дубовского района, органы Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Увеличение расходов бюджета района. Неэффективное исполнение органами Администрации Дубовского района своих полномочий. Отсутствие карьерного роста муниципальных служащих | Показатель 1 |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов Администрации Дубовского района | Администрация Дубовского района, органы Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Повышение социальной напряженности в связи с неэффективным осуществлением органами Администрации Дубовского района своих полномочий | Показатели 1.3, 1.6, 1.7 |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Администрация Дубовского района, Управление социальной защиты населения Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | Повышение уровня престижа муниципальной службы | Отсутствие карьерного роста муниципальных служащих | Показатель 1.6 |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 Развитие механизмов социальных гарантий муниципальных служащих, в том числе: совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих, ежегодной диспансеризацией муниципальных служащих | Администрация Дубовского района, органы Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Дубовского района. Выявление зон, требующих приоритетного внимания. Формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов Администрации Дубовского района | Нарушение федерального и областного законодательства. | Показатели 1.3, 1.6 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Дубовском районе» | Администрация Дубовского район, органы Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | Организация и проведение социологического исследования во всех сельских поселениях Дубовского района. Подготовка справочников высказываний жителей Дубовского района по оценкам качества предоставляемых социальных услуг. Подготовка аналитического отчета. | Отсутствие информации для принятия управленческих решений. | Показатель 2.1 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Дубовского района в средствах массовых информаций | Администрация Дубовского района | 2014 | 2020 | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | Нарушение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. | Показатель 2.2 |
| Подпрограмма 3. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Дубовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Администрация Дубовского района (сектор социальной сферы) | 2016 | 2020 | Сохранение межэтнической стабильности в Дубовском районе Ростовской области, повышение информирования граждан о культуре народов, проживающих в Дубовском районе | Опасность повышения межэтнических столкновений, повышение уровня межэтнической напряженности | Показатель 3.1 |
| 10 | Основное мероприятие 3.2. Семинары по вопросам оказания информационной, консультативной поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Дубовского района | Администрация Дубовского района (сектор социальной сферы) | 2016 | 2020 | К концу 2020 года предполагается: прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Дубовского района Ростовской области | Снижение доверия как устойчивого комплекса взаимных ожиданий и обязательств, обуславливающих особый характер взаимодействия общества и государства. | 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 |

Верно:

Управляющий делами

Администрации Дубовского района                                                                                                                                Н.В. Мищенко

Приложение № 3

к муниципальной программе

Расходы  бюджета района на

реализацию муниципальной программы Дубовского района «Муниципальная политика»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная прог-рамма | Муниципальная программа Дубовского района Муниципальная политика |  | Х | Х | Х | Х | 32708,7 | 3198,0 | 4212,4 | 4665,3 |  | 5011,5 | 5211,1 |  | 5205,2 |  | 5205,2 |
| Подпро-грамма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Дубовского района, отраслевых (функциональных) органах Администрации Дубовского района» |  | Х | Х | Х | Х | 29510,9 | 2818,0 | 3656,9 | 4334,3 |  | 4613,1 | 4698,2 |  | 4695,2 |  | 4695,2 |
| Основ-ное меропри-ятие 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Дубовского района (отдел по правовой работе, контролю, делопроизводству и работе с обращениями граждан), органы Администрации Дубовского района | 902 | Х | Х | Х | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основ-ное меропри-ятие 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих не требует финансирования | Администрация Дубовского района (отдел по правовой работе, контролю, делопроизводству и работе с обращениями граждан) органы Администрации Дубовского района | 902 | Х | Х | Х | 231,3 | 0,0 | 18,5 | 20,6 | 42,2 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |
| Основ-ное меропри-ятие 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Дубовского района (отдел по правовой работе, контролю, делопроизводству и работе с обращениями граждан) органы Администрации Дубовского района | 902 | Х | Х | Х | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основ-ное меропри-ятие 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов Администрации Дубовского района | Администрация Дубовского района (отдел по правовой работе, контролю, делопроизводству и работе с обращениями граждан) органы Администрации Дубовского района | 902 | Х | Х | Х | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Администрация Дубовского района, Управление социальной защиты населения Администрации Дубовского района | 913 | Х | Х | Х | 28878,3 | 2788,0 | 3638,4 | 4313,7 |  | 4532,6 | 4535,2 |  | 4535,2 | 4535,2 |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Развитие механизмов социальных гарантий муниципальных служащих, в том числе: совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией | Администрация Дубовского района (отдел по правовой работе, контролю, делопроизводству и работе с обращениями граждан) органы Администрации Дубовского района | 902 | Х | Х | Х | 401,3 | 30,0 | 0 | 0 |  | 38,3 | 113,0 |  | 110,0 | 110,0 |  |
| Подпро-грамма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района «Муниципальная политика» |  |  | Х | Х | Х | 3170,9 | 380,0 | 555,5 | 331,0 |  | 398,5 | 505,9 |  | 500,0 | 500,0 |  |
| Основ- ное меропри-ятие 2.1 | Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Дубовском районе | Администрация Дубовского района (отдел по правовой работе, контролю, делопроизводству и работе с обращениями граждан), Органы Администрации Дубовского района | 902 | Х | Х | Х | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основ-ное мероприятие 2.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Дубовского района в средствах массовых информаций и иных материалов | Администрация Дубовского района (отдел по правовой работе, контролю, делопроизводству и работе с обращениями граждан). | 902 | Х | Х | Х | 3170,9 | 380,0 | 555,5 | 331,0 | 398,5 |  |  | 505,9 | 500,0 | 500,0 |  |
| Подпро-грамма 3 | «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Дубовском районе» | Администрация Дубовского района (сектор социальной сферы) |  | Х | Х | Х | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 7,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Основ-ное мероприятие 3.1 | Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Администрация Дубовского района (сектор социальной сферы) |  | Х | Х | Х | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основ-ное мероприятие 3.2 | Организация и проведение семинаров по вопросам оказания информационной, консультативной поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Дубовского района | Администрация Дубовского района (сектор социальной сферы) |  | Х | Х | Х | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 7,0 | 10,0 | 10,0 |  |

Верно:

Управляющий делами Администрации Дубовского района                                                                   Н.В. Мищенко

Приложение № 4

к муниципальной программе

Расходы

бюджета района, областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы

«Муниципальная политика»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 32708,7 | 3198,0 | 4212,4 | 4665,3 | 5011,5 | 5211,1 | 5205,2 | 5205,2 |
|  |  | бюджет района | 32708,7 | 3198,0 | 4212,4 | 4665,3 | 5011,5 | 5211,1 | 5205,2 | 5205,2 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Дубовского района, отраслевых (функциональных) органах Администрации Дубовского района» | всего | 29510,9 | 2818,0 | 3656,9 | 4334,3 | 4613,1 | 4698,2 | 4695,2 | 4695,2 |
|  |  | бюджет района | 29510,9 | 2818,0 | 3656,9 | 4334,3 | 4613,1 | 4698,2 | 4695,2 | 4695,2 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района «Муниципальная политика» | всего | 3170,9 | 380,0 | 555,5 | 331,0 | 398,5 | 505,9 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | бюджет района | 3170,9 | 380,0 | 555,5 | 331,0 | 398,5 | 505,9 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 3 | «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Дубовском районе» | всего | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет района | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского района | проценты | Показатель определяется путем проведения социологического исследования среди жителей по вопросу: «Как Вы оцениваете деятельность главы муниципального образования (администрации муниципального образования)?». Варианты ответов: положительно; скорее положительно; отрицательно; скорее отрицательно; затрудняюсь ответить. Расчет доверия производится путем сложения значений категорий «положительно» и «скорее положительно». Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода рассчитывается по формуле: ДГ n = ДГ n-1 + 2,2% | Базовый показатель 1 ДГ n - доля граждан положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского района в базовый отчетный период. Базовый показатель 2 ДГ n-1 - доля граждан положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского района в предыдущий отчетный период. |
|  | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | Показатель рассчитывается по формуле: ДМСо = МСо х 100 / МС, где ДМСо – доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; МСо – количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; МС – количество должностных единиц муниципальных служащих. | ДМСо – доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; МСо – количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; МС – количество штатных единиц муниципальных служащих. |
|  | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | Показатель рассчитывается по формуле: ДС30 = КС3 х 100 / КС30, где: ДС30 – доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; КС3 – количество специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; КС30 – количество специалистов в возрасте до 30 лет. | ДС30 – доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; КС3 – количество специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; КС30 – количество специалистов в возрасте до 30 лет. |
|  | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | Показатель определяется Администрацией Дубовского района и рассчитывается по формуле: ДВДр = ВДр х 100 / ВД | Базовый показатель 1 ДВДр - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; Базовый показатель 2 ВДр - количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; Базовый показатель 3 ВД - количество вакантных должностей |
|  | Показатель 1.3. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | Показатель определяется Администрацией Дубовского района и рассчитывается по формуле: ДС30 = КС3 х 100 / КС30 | Базовый показатель 1 ДС30 - доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; Базовый показатель 2 КС3 - количество специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; Базовый показатель 3 КС30 - количество специалистов в возрасте до 30 лет |
|  | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | Показатель определяется Администрацией Дубовского района и рассчитывается по формуле: ДГМсДПО = ГМсДПО х 100 / ГМс | Базовый показатель 1 ДГМсДПО - доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования; Базовый показатель 2 ГМсДПО - количество глав муниципальных образований, муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования; Базовый показатель 3 ГМс - количество глав муниципальных образований, штатных единиц муниципальных служащих |
|  | Показатель 1.5. Доля органов Администрации Дубовского района, которыми применяются разработанные методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах Администрации | проценты | Показатель определяется и рассчитывается по формуле: ДОАмр = ОАмр х 100 / ОА | Базовый показатель 1 ДОАмр - доля Органов Администрации, которыми применяются разработанные методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы; Базовый показатель 2 ОАмр – органы Администрации, которыми применяются разработанные методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах Администрации; Базовый показатель 2 ОА - общее количество органов Администрации |
|  | Показатель 1.6. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | Показатель определяется и рассчитывается по формуле: ДМСпв = МСпв х 100 / МС | Базовый показатель 1 ДМСпв - доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе; Базовый показатель 2 МСпв - количество муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе; Базовый показатель 3 МС - количество штатных единиц муниципальных служащих |
|  | Показатель 1.7. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | Показатель определяется и рассчитывается по формуле: ДМсВО = МсВО х 100 / МС | Базовый показатель 1 ДМсВО - доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; Базовый показатель 2 МсВО - количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; Базовый показатель 3 МС - количество штатных единиц муниципальных служащих |
|  | Показатель 2.1. Доля органов Администрации Дубовского района, участвующих в социологическом опросе. | проценты | Доля органов Администрации Дубовского района, участвующих в социологическом опросе определяется как отношение количества органов Администрации, участвующих в социологической выборке к общему количеству органов Администрации, умноженное на 100 процентов. Показатель рассчитывается по формуле: ДОАДР= ОАДР/ОА х 100. | ДОАДР – доля органов Администрации Дубовского района, участвующих в социологическом опросе, ОАДР – количество органов Администрации Дубовского района, участвующих в социологической выборке, ОА – общее количество органов Администрации |
|  | Показатель 2.2. Доля опубликованных нормативных правовых актов Администрации Дубовского района в средствах массовых информаций. | проценты | Доля опубликованных нормативных правовых актов определяется как отношение количества опубликованных актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию, умноженное на 100 процентов. Показатель рассчитывается по формуле: ДОПА= ОПА/ПАПП х 100. | ДОПА – доля опубликованных нормативных правовых актов, ОПА – количество опубликованных нормативных правовых актов; ПАПП – количество актов, подлежащих опубликованию. |
|  | Показатель 3.1. Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ | единиц | показатель рассчитывается на основе анализа информации, в том числе отчетов, о достижении значений показателей результативности в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ документов (информации) | базовый показатель: количество мероприятий, проведенных СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ |
|  | Показатель 3.2. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества | процентов | показатель рассчитывается по формуле | А - доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества; базовый показатель 1: В - объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества (рублей); базовый показатель 2: С - объем внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества (рублей) |
|  | Показатель 3.3. Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Дубовского района Ростовской области | процентов | показатель рассчитывается по формуле | А - прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Дубовского района Ростовской области; базовый показатель 1: С - количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Дубовского района Ростовской области на 1 января 2015 г.; базовый показатель 2: В - количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Дубовского района Ростовской области на 1 января 2014 г. |
|  | Показатель 3.4. Количество СО НКО, которым оказана поддержка | единиц | показатель определяется по итогам конкурса на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО на реализацию общественно значимой (социальной) программы | базовый показатель: количество СО НКО, которым оказана поддержка. Оценка эффективности реализации подпрограммы по данному показателю производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателя за соответствующий год с утвержденным на год значением целевого показателя. |
|  | Показатель 3.5. Количество районных и межрайонных мероприятий, направленных на популяризацию деятельности СО НКО | единиц | показатель рассчитывается на основе сектора социальной сферы Администрации Дубовского района Ростовской области | базовый показатель: количество районных и межрайонных мероприятий, направленных на популяризацию деятельности СО НКО. |

Верно:

Управляющий делами

Администрации Дубовского района                                                                                                                                Н.В. Мищенко